## Tahapan Konsultasi
TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI INTEGRASI IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN BMK3L (BISNIS, MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN) BERDASARKAN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015
PERUSAHAAN |  | : PT Well Harvest Winning Alumina Refinery
LOKASI |  | : Jl. Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78862
NO. PROPOSAL |  | : 126/STM/ES/VIII/25
| AKTIVITAS |  |  | PIC | MANDAYS | PESERTA | INVESTASI | TOTAL INVESTASI | PLAN VS ACTUAL | N0V |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kick Off & Overview Integrasi Sistem Manajemen untuk BOD |  |  | Sentral Sistem | 7 | BOD | 3000000 | 21000000 | Plan
|  |  | QH | [5 empty] | Actual
2 | Syncronizing Gap Analisys Report Integrasi ISO 9001, 45001, 14001 |  |  |  |  | All Departmen (Level Asisten Manager Up) - Sesuai schedule Gap |  |  | Plan
Actual
| Kunjungan 1 (2 Konsultan) |  |  |  | 7 |  |  | 21000000
3 | Training Business Process Mapping (BPM) |  | Q | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 8000000 | 8000000 | Plan
Actual
4 | Training Awarness ISO 9001, 14001 & 45001 |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 8000000 | 8000000 | Plan
Actual
5 | Training & Workshop : Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan (IADL) & Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (HIRADC) |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 8000000 | 8000000 | Plan
Actual
6 | Konsultasi: - Konteks Organisasi - Isu Internal dan Isu Eksternal - Kebutuhan Harapan Pihak Berkepentingan - Ruang Lingkup BMK3L - Interaksi Proses BMK3L / Bussiness Process Mapping (BPM) |  | H | Sentral Sistem | 1 | Management Representatif, HSE, Quality | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
7 | Konsultasi 1 Penyusunan IADL & IBPR/HIRADC dengan pertimbangan Life Cycle Perspective |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) - Sesuai Schedule / bergilir | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 2 (1 Konsultan) |  |  |  | 5 |  |  | 30000000
8 | Training Awareness Persyaratan SMK3 PP 50/2012 |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 8000000 | 8000000 | Plan
Actual
9 | Konsultasi 2 Penyusunan IADL & IBPR/HIRADC dengan pertimbangan Life Cycle Perspective |  | H | Sentral Sistem | 5 | All Departmen (Level Supervisor Up) - Sesuai Schedule / bergilir | 3000000 | 15000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 3 ( 1 Konsultan ) |  |  |  | 6 |  |  | 23000000
10 | Konsultasi : - Penetapan Kebijakan, Sasaran dan Target Mutu, K3 dan Lingkungan |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Management Representatif, HSE, Quality | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
11 | Konsultasi : - Bisnis Proses dan Risiko Peluang Proses (SIPOCORR) |  | Q | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
12 | Konsultasi Proses : - Perencanaan Bisnis - Tinjauan Manajemen - Internal Audit |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Management Representatif, HSE, Quality | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
13 | Konsultasi Proses: - Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan - Peningkatan Berkelanjutan - Kepuasan Pelanggan |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Management Representatif, HSE, Quality | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
14 | Konsultasi Proses : - Perencanaan Produk Baru - Tinjauan Kontrak /Penjualan - Perencanaan Produksi |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Engineering, Sales, PPIC | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 4 ( 1 Konsultan ) |  |  |  | 5 |  |  | 15000000
15 | Konsultasi Proses: - Pengendalian Alat Ukur & Uji - Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Quality, Maintancne, Finance | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
16 | Konsultasi Proses - Perubahan Produk / Proses - Manajemen Perubahan (MK3L) - Pengadaan Barang/material & Jasa - Penyimpanan Material & WIP Produk |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Engineering, HSE, Purchasing, Warehouse | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
17 | Konsultasi Proses - Produksi - Penyimpanan Produk Finish Good - Pengendalian Produk Tidak Sesuai |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Produksi, Warehouse, Quality | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
18 | Konsultasi Proses - Penagihan - Penanganan Keluhan Pelanggan - Pengendalian Barang MiliK Pelanggan |  | Q | Sentral Sistem | 1 | Sales, Finance, Warehouse | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
19 | Konsultasi Proses: - Penerimaan Karyawan - Pelatihan - Pengendalian Informasi Terdokumentasi |  | Q | Sentral Sistem | 1 | HRGA, Document control | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 5 ( 1 Konsultan ) |  |  |  | 5 |  |  | 15000000
20 | Training Internal Audit Integrasi 9001,14001 & 45001 |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) - Sesuai Schedule / bergilir | 8000000 | 8000000 | Plan
Actual
21 | Konsultasi Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain K3 dan Lingkungan dari Aspek Legal |  | H | Sentral Sistem | 1 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
22 | Short Training Management Pengendalian B3 dan Limbah Konsultasi Proses Pengelolaan B3 dan Limbah |  | H | Sentral Sistem | 1 | Perwakilan departemen Level SPV Produksi, HSE, Warehouse, Maintanance, Engineering, Quality, HRGA | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
23 | Konsultasi Proses: - Pengendalian APD - Pengendalian LOTO - Pengendalian Risiko Tinggi - Pengendalian Manual Handling |  | H | Sentral Sistem | 1 | HSE | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
24 | Konsultasi Proses: - Konsultasi dan Partisipasi - Komunikasi Internal dan Eksternal - Kesiapsiagaan dan tanggap darurat - Laporan Kecelakaan dan Investigasi Insiden |  | H | Sentral Sistem | 1 | HSE | 3000000 | 3000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 6 ( 1 Konsultan ) |  |  |  | 5 |  |  | 20000000
25 | Review IADL & IBPR/HIRADC dengan pertimbangan Life Cycle Perspective |  | H | Sentral Sistem | 2 | All Departmen (Level Supervisor Up) - Sesuai Schedule / bergilir | 3000000 | 6000000 | Plan
Actual
26 | Review Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain K3 dan Lingkungan dari Aspek Legal |  | H | Sentral Sistem | 2 | All Departmen (Level Supervisor Up) | 3000000 | 6000000 | Plan
Actual
27 | Review Implementasi hasil Perbaikan dokumen dan Lapangan dan Sosialisasi |  | QH | Sentral Sistem | 6 | All Dept | 3000000 | 18000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 7 (2 konsultan) |  |  |  | 10 |  |  | 30000000
28 | Internal audit Consultant dan Client |  | QH | Sentral Sistem | 10 | All Dept | 3000000 | 30000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 8 (3 konsultan) |  |  |  | 10 |  |  | 30000000
29 | Konsultasi Corrective Action Hasil Audit Konsultan |  | QH | Sentral Sistem | 4 | All Dept | 3000000 | 12000000 | Plan
Actual
30 | Support untuk Management Review Bisnis - Mutu - Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Lingkungan |  | QH | Sentral Sistem | 2 | All Dept | 3000000 | 6000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 9 ( 2 Konsultan ) |  |  |  | 6 |  |  | 18000000
31 | Persiapan Audit oleh internal client |  |  | Client | 0 |  |  |  | Plan
Actual
32 | Audit Stage 1 - Badan Sertifikasi |  |  | Badan Sertifikasi | 0 |  |  |  | Plan
Actual
33 | Review corrective actions temuan Audit Stage 1 |  | QH | Sentral Sistem | 4 | All Dept | 3000000 | 12000000 | Plan
Actual
| Kunjungan 10 ( 2 Konsultan ) |  |  |  | 4 |  |  | 12000000
34 | Audit Stage 2 - Badan Sertifikasi |  |  | Badan Sertifikasi | 0 |  |  |  | Plan
Actual
35 | Review corrective actions temuan Audit Stage 2 |  | QH | Sentral Sistem | 6 |  | 3000000 | 18000000 | Plan
Actual
36 | Penutupan Project - FREE |  |  | Sentral Sistem |  |  |  |  | Plan
Actual
| Kunjungan 11 ( 2 Konsultan ) |  |  |  | 6 |  |  | 18000000
| TOTAL MANDAYS |  |  |  | 69 |  |  | 464000000
| AKOMODASI - TRANSPORTASI KONSULTAN DINAS LUAR KOTA & TRANSLATOR | [6 empty] | 366100000
| DISKON | [6 empty] | 205100000
| INVESTASI PENAWARAN SETELAH DISCOUNT (TERMASUK AKOMODASI TRANSPORTASI LUAR KOTA) | [6 empty] | 625000000
Belum termasuk PPN 11%, makan siang konsultan dan auditor, biaya initial audit Badan Sertifikasi, Training terkait Keahlian K3 termasuk Auditor SMK3 Kemnaker Lingkungan, Energi, Alat untuk Pengukuran Jumlah Energi yang Digunakan
6
8
10
8
10
12
30
12
8
12
116
Investasi Sudah Termasuk :
Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 25 peserta , Didownload ke Client Area - Sentral Sistem
Transportasi Konsultan bila ke LOKASI
Free layanan milist:
business-improvement@sentral-sistem.com;
quality-technique@sentral-sistem.com;
hse-community@sentral-sistem.com